中国学位与研究生教育学会教育专业学位工作委员会

2019年工作计划

【2019年1月18日，教指委徐州年会审议通过】

2019年,中国学位与研究生教育学会教育专业学位委员会（以下简称学会、工作委)将继续贯彻党的十九大报告和2018年闭幕的全国教育工作大会精神，更好地探索专业学位研究生教育规律、指导实践、推动工作。在国务院学位委员会办公室领导下，在学会指导下，认真贯彻落实国务院学位委员会、教育部有关文件精神，立足实际、开拓进取、加快发展步伐，加大工作力度，充分发挥研究、咨询、指导和服务的功能，强调人才培养要加强“立德树人”的新目标，为健全教育专业学位研究生质量保障体系继续努力。

一、总结工作  做好规划

2019年1月中下旬，工作委将在徐州市江苏师范大学召开全体委员出席的、一年一次的年度工作会议。会议将总结工作委2018年工作，规划2019年工作，研究、讨论和审议有关工作。

二、进一步完善教育硕士专业学位建设工作

（一）出版教育硕士专业学位研究生学位基础课推荐教学用书

《教育原理》、《课程与教学论》、《教育研究方法》和《心理发展与教育》将陆续出版，教指委（工作委）要做好该套教材使用的宣传和培训工作，也会制订教育硕士研究生核心课程编写指南，供院校使用该套教材参考。

（二）继续主办“特需院校”联席会议

这是工作委的特色工作，但“特需项目”7所院校全部通过工作委组织的验收后，如何进一步、有针对性的加强对“服务国家特殊需要”项目本科院校的指导，特别是如何处理好开展“项目建设”和争取“授权单位”的关系，以及如何使该项工作取得突破、办出特色，特别是建立独有的教育硕士专业学位研究生教师队伍、培养模式改革与创新等提供经验，这需要工作委加强工作研究和指导。2019年上半年将按照2018年天水联盟会议协议，在宁夏师范学院举办第七届“特需院校”联席会议，该会议的最后完成，将标志着7所院校轮流承办“特需院校”联席会议正好完成一轮。工作委将组织有关院校对联席会议进行总结，为下一阶段继续开展对“特需院校”的指导服务。

（三）继续主办职教领域工作会议

2016年重点指导院校制定该领域指导性培养方案；2017年抓培养方案的实质性落实与实施，并开展了实践教学工作的交流与研讨；2018年则通过组织开展对该领域研究生培养工作调研总结会的形式，规范该领域研究生教育工作，通过形成“广州共识”，强化该领域研究生培养的责任，明确培养要求，保证培养质量；2019年，举办以“新时代职业院校课堂改革的理论与实践”为主题的教育硕士（职业技术教育领域）研究生教育平台交流会议（广西师范学院承办，初定3月14—16日），目的是为了提升该领域研究生的培养质量，增强其理论和实践研究能力，促进其开展学术交流。

2019年还将继续通过教育硕士专业学位职业技术教育领域专家工作小组（以下简称职教小组）工作会议的形式，借助国家层面高度重视职业技术教育人才培养，国务院建立职业教育工作部际联席会议制度，继续研究和讨论该领域研究生培养工作，及时总结经验、提炼问题，为该会议制度提供决策支持，同时制定工作计划、明确工作任务，稳步推进该领域工作的开展。

（四）继续召开若干次工作委案例小组工作会议

案例教学专家工作小组2019年的工作主要有四项：一是开展第三届全国教育专业学位教学案例征集及评审、入库工作；二是深化专家工作小组集中开发案例工作；三是加强教学案例与案例教学研究及推广工作；四是筹备第二届全国教育专业学位案例教学大赛。具体工作计划如下：

1. 2019年1月，完成第二届全国教育专业学位教学案例征集终审与入库工作，使入库案例达到400以上。

2. 2019年2月召开年度第一次工作小组会议，对首届案例教学大赛情况进行总结；商定第三届全国教育专业学位教学案例征集工作方案；评审工作小组集中开发的教学案例并研讨工作小组下一阶段集中开发案例的思路与任务；布置教学案例与案例教学相关研究任务。

3. 2019年8月召开年度第二次工作小组会议，进行第三届全国教育专业学位教学案例征集第一次会审工作；审阅工作小组集中开发案例；汇报交流相关研究任务进展情况。

4. 2019年11月召开年度第三次工作小组会议，讨论第三届全国教育专业学位教学案例征集收尾工作；举办一次“教学案例与案例教学研究”小型学术研讨会，相关成果争取结集出版；商定第二届全国教育专业学位案例教学大赛筹备组织事宜。

2019年工作委将继续通过工作小组会议的形式开展案例工作研究，全面推进教学案例编写与教学工作。

（五）组织开展2018年教育硕士专业学位授权点专项评估工作总结会

2019年3月下旬，计划在郑州大学召集全国49所院校召开2018年教育硕士专业学位授权点专项评估工作总结会，通过评估工作总结，明确院校今后工作努力方向，通过会议交流，相互学习、取长补短，为日后开展教育硕士研究生培养工作积累经验。

（六）优秀推荐工作

根据实际情况，继续开展优秀教师与管理干部、示范论文等推荐工作。为了调动院校参加优秀论文的推荐工作，计划对院校推荐的论文首次进行分等级评审。

（七）专家检查

根据“学位办”有关工作要求和工作委制度化的工作安排，计划2019年上半年，组织开展对十一批（2018年取得的授权点院校）24所教育硕士研究生培养院校院校开展教育工作检查。本次检查，由于院校地理位置分布的特殊性和专家时间的有限性，将专家分成18个小组。通过听取工作汇报、与教师代表座谈、查阅相关文件与资料，对被检查院校教育硕士研究生培养工作进行了全面细致和深入的检查与指导。通过检查，目的是肯定这些院校已经取得的工作进展，指出其存在的工作问题，指导其正确开展教育硕士研究生教育工作，保证其从一开始就走在正确的轨道上。

（八）发布教学评估指标体系修订版

2019年1月，教育硕士专业学位教学评估指标体系修订版争取通过工作委年度工作会议审议，择时正式发文。

（九）课题立项与结题工作

为了落实党的十九大精神，加快国家高等院校“双一流”建设，促进研究生教育内涵式发展，推动专业学位高质量发展，工作委将通过制定教育硕士专业学位立项课题指南的方式（包括原有课题继续研究派生课题），聚焦培养模式、职教领域教育硕士、服务特殊需求项目、案例教学研究、实践教学改革与探索、实践基地可持续发挥作用、“双导师”协同开展教育硕士研究生指导、非全日制教育硕士研究生培养等重点、难点、热点，全方位动员教育硕士研究生培养院校参与课题研究，指导实践工作。

2018年及以前立项的18个课题，组织开展中期报告和结题评审工作。通过结题评审，总结课题立项工作，完善科研课题管理，规范科研课题要求，评价科研课题质量，检查科研课题的实效，为今后提高科研课题立项的科学性、规范性、时效性等打下工作基础。

（十）继续开展有关领域教学技能展示活动

大赛时间是2019年下半年。工作委将依据2018年年度会议审议通过《全国全日制教育硕士研究生教学技能展示规程》（以下简称规程），上半年审批院校申请教学技能展示活动。

（十一）开展教育硕士专业学位研究生实践基地建设工作研讨会

在前几年分别开展培养方案修订、论文指导交流研讨的基础上，2019年6月，召开院校实践基地建设工作研讨会，通过专家报告指导、大会经验介绍、小会交流研讨、基地现场观摩与交流，进行有针对性的实践基地建设指导。

（十二）开展导师培训

分学科【学科教学、小学教育、学前教育、教育管理】于3月初、6月中旬、11月下旬开展三次教育硕士研究生导师培训会，计划采取“项目到人、成立小组、明确内容、指导到位”的方式，按照学科专家小组开展培训工作。

（十三）开展国际交流

计划在2018年下半年,组织专家对德国、荷兰职业技术教育专业学位研究生教育情况进行调研和考察。委托工作委下设职业技术教育专家工作小组负责筹备，委托同济大学张建荣教授具体策划。

（十四）推进教育专业学位认证工作的开展

在2017年研究认证目的、意义、框架体系、组织结构的、指标体系等成果的基础上，实质性推进该项工作的开展；但2018年该项工作由于教育部学位与研究生教育发展中心机构与人员调整，全年没有工作推进。2019年先备案该项工作。

三、加强教育博士专业学位教育工作

（一）继续举办教育博士研究生教育高端平台交流会

2019年除了主办教育博士研究生教育平台交流活动外，还将借助平台交流会的举办，总结前六届教育博士研究生教育论坛的经验，使得教育博士研究生的交流活动更有针对性和时效性。

（二）进行首届全国教育博士研究生培养院校推荐规范论文评价分析研究

2019年，委托有关教育博士研究生培养院校专家成立课题组，在2018年网上和会议抽查评价论文的基础上，开展对首届教育博士推荐规范论文进行评价分析研究，从中提炼、概括教育博士论文标准应该具备的要素，完善已有论文规范。

（三）举办教育博士研究生培养院校工作研讨会

根据2018年12月第六届教育博士论坛院校的建议，确定院校工作会议内容。活动承办单位已确定为厦门大学。